## プロジェクト完了報告
プロジェクト完了報告書
プロジェクト名 | ユニフォーム注文管理システム
氏名orチーム名 | E組チーム1
プロジェクト期間 | 2024年06月18日～2024年06月28日
項目 | 報告内容
プロジェクトメンバー | リーダー：佐々木 メンバー：大越、鎌田、武井、高橋、原田
総合評価 | チームで適切に連携を取り、余裕をもってプロジェクトを完遂することができた。 研修という意味でも、今までの個人での知識や経験だけでなく、 報告、役割分担など得るものの多い研修であった。 プログラムは完成できたものの、プロジェクト体制や管理などに改善の余地はあったため、 そこも意識できれば尚良い結果だった。
メンバー/リーダー の所見、意見、感想 （メンバー名と所見） | ・チームでの開発を通して、進捗や意見などの情報共有の重要性や自身の役割の認識など、学びが多い経験でした。（鎌田） ・メンバー全員がそれぞれの役割を全うできていたと思います。（武居） ・チームでの連携をうまく取ることができたと感じています。 納期や気持ちに余裕を持って終えることができ、良かったです。（高橋） ・メンバーそれぞれに強みがあって一緒に開発をしていて心強かったし、頼りすぎてしまいました。（原田） ・納期に余裕をもって完成させることができて良かったです。私個人の反省点として2点あります。 ①リーダーだからという名目のもと口出しをしすぎたため、プロジェクトに全員の意見を反映できなかった ②私が外部設計に関わっていたため、内部設計から製造初期にかけて関わることができず、製造部分の管理を丸投げする形になった 業務上でプロジェクト管理を行うことは数年先になると思いますが、この経験を踏まえて改善できるように業務にあたります。(佐々木) ・一人での開発では身につくことのないスキルや考え方を学ぶことができ、とても有意義な開発でした。ただ、内部設計にかかわることが少なくなってしまった点については反省点です。（大越）
得られた成果 | ・DB設計の重要性を理解した（佐々木） ・報告の重要性を理解した(武居) ・誰が何をやっているのかなど情報を共有することの重要性を理解した（高橋） ・議事録の取り方を学んだ(佐々木) ・スケジュール管理の重要性を理解した（鎌田） ・進捗状況を随時報告しあって共有する重要性（原田） ・プロジェクト完成の定義明確化の重要性（大越） ・複数人で作業する際の自分の課題点(佐々木) ・建設的なフィードバックの重要性（大越） ・合意形成の重要性（大越）
問題点・課題（反省点） 【プロジェクト管理】 【プロジェクト体制】 【採用技術・スキル】 【見積】】 【作業範囲の明確化】 など | ・要件定義の打合せ後に、要件見直しの時間を設けなかった（佐々木） ・製造開始時にDAOのメソッドを共有しなかった（鎌田） ・ファイル修正の情報共有がスムーズにできていなかった（鎌田） ・技術不足で冗長なプログラムになってしまった（武居） ・製造の分担が一部に負担が偏る分担になってしまった(佐々木) ・同じファイルを複数人で分担し、マージができているのか分からなくなることがあった(佐々木) ・チーム内で全員の進捗が把握できていないことがあった(佐々木)