## 議事録①
2024-06-18
打ち合わせ議事録
議題： |  |  |  | 開催日時： | 打合議事録No.○○ |  | 1
| 要件や要件関連質問の整理に関する会議議事録 |  |  |  | 作成者：
|  |  |  | 2024年6月18日 9時30分～10時00分 |  |  | 高橋 未夢
出席者： |  |  |  | 開催場所： | 検印（ABC社）
株式会社神田ユニフォーム
| 白石 大 |  |  | 神田ITスクール
当社 | 大越 玲音 |  | 高橋 未夢 |  | 検印（当社）
| 佐々木 柚 |  | 武居 健人
| 鎌田 結衣 |  | 原田 千愛
議 事 内 容
1 | 議事内容
| ① | 要件の認識について意見の擦り合わせ（決定事項）
・管理者メニューページは作成しない
⇒作成するリンクが商品一覧・商品登録・受注状況一覧の３つしかないため、作成は不必要なのではないか
⇒管理者はログイン後、直接受注状況一覧に遷移する？
・管理者登録はしない
・商品名を種類として扱う
| ② | 要件に対する質問事項の選定（本会議で議論された事項のみ）
・商品画像を掲載するか
・レイアウトおよびサイトのイメージカラー
・カート機能を作成するか
⇒商品数が少ない為不必要なのではないか
２ | 次回打ち合わせ予定（要件定義レビュー）
2024年6月19日、Zoom上にて実施予定(白石様に要確認)
以上

## 議事録②
2024-06-19
打ち合わせ議事録
議題： |  |  |  | 開催日時： |  | 打合議事録No.○○ |  | 1
| 要件定義書のすり合わせ |  |  |  |  | 作成者：
|  |  |  | 2024年6月19日 11時20分～11時30分 |  |  |  | 鎌田 | 結衣
出席者： |  |  |  | 開催場所： |  | 検印（ABC社）
株式会社神田ユニフォーム
| 白石 大 |  |  |  | 神田ITスクール
当社 | 大越 玲音 |  | 高橋 未夢 |  |  | 検印（当社）
| 佐々木 柚 |  | 武居 健人
| 鎌田 結衣 |  | 原田 千愛
議 事 内 容
1 | 議事内容
| ① | 要件定義書の内容（高橋）
・購入者と管理者で権限分けをする
・購入者はメールアドレス・名前・住所・購入個数・備考欄を入力し、注文することができる
・購入者は会員登録することで、注文時のメールアドレス・名前・住所の入力を省略できる
・購入者は、商品一覧を確認できる
・購入者在庫数を超える注文はできない
・会員は、過去の注文履歴を見ることができる
・会員は、会員情報を修正できる
・管理者はIDとパスワードでログインできる
・管理者は受注状況を日時別に時系列で一覧表示できる
・管理者は入金・発送状況を確認・更新できる
・管理者は当月分と先月分の売上が確認できる
・管理者は商品登録・更新・削除ができる
・管理者は入金済・発送済にする際は購入者にメールを送信する
・在庫数0個の商品には売り切れと表示する
・注文後、購入者にメールが自動送信される
・商品は商品名・税込み価格・在庫数・商品の画像が設定できる
| ② | 要件定義書の変更点（白石様）
・要件定義書の変更点なし
| ③ | 要望書に対する質問・回答（質問者：原田、回答者：白石様）
・売り上げは月別で検索できるようにするか？
→可能なら月別で検索できるようにする
・入金/発送時にそれぞれメールを送信するか？
→入金時と発送時でそれぞれメールを送信する
・入金/発送時のメールは自動送信か？
→自動送信で行う
・商品画像は一覧に表示するか、詳細画面に表示するか、画像表示のボタンを押下することで表示できるようにするか？
→常に見える状態にする（商品一覧・商品詳細の両方に表示する）
・複数種類の商品を同時に購入することができるようにするか？
→複数種類の商品を購入できるようにする
・画面のデザインの希望はあるか？
→赤・黒を使ったデザインにする
2 | 次回打ち合わせ予定（HTMLレビュー)
2024年6月20日11:20~11:30、Zoom上にて実施予定
・簡単なWEB画面を使ったデモを行う
以上

## 議事録③
2024-06-20
打ち合わせ議事録
議題： |  |  |  |  | 開催日時： |  | 打合議事録No.○○ |  | 1
| 画面定義のすり合わせ | [5 empty] | 作成者：
[5 empty] | 2024年6月20日 11時20分～11時30分 |  |  |  | 佐々木 柚
出席者： |  |  |  |  | 開催場所： |  | 検印（ABC社）
株式会社神田ユニフォーム
| 白石 大 |  |  |  |  | 神田ITスクール
当社 | 大越 玲音 |  | 高橋 未夢 |  |  |  | 検印（当社）
| 佐々木 柚 |  | 武居 健人
| 鎌田 結衣 |  | 原田 千愛
議 事 内 容
1 | 議事内容
| ① | 画面定義について説明
HTMLを用いて、一連の画面操作、遷移、デザイン案について非会員ユーザー、会員ユーザー、管理者に分けて説明(大越)
|  |  | → | 白石様からのご要望
システム名を神田ユニフォームショップに変更し、ロゴを追加
受注状況一覧の発注日を発注日時に変更
| ② | 受注状況一覧に関する質問（質問者：佐々木、回答者：白石様）
・受注状況の初期画面は過去の受注状況全てを表示しておくか
|  |  | → | 過去の受注状況を全て表示し、ページ分けを行う
以上